## EPICAS
Epic ID | Épica | Objetivo
E1 | Autenticación , Seguridad y administración de usuarios. | usuarios, perfiles vinculados a persona, Tener un control de quienes accedan a esta información
E2 | Comunidades y Unidades | CRUD comunidad ,torre, unidad, membresías.
E3 | Monitoreo de dispositivos. | Monitoreo de dispositivos en tiempo real.
E4 | Gestión de alertas y notificaciones. | Control de errores y problemas generados y situaciones.
E5 | Generación de reportes y análisis. | Mantener al personal encargado informado acerca de los errores y buscar control para no repetir errores comunes
E6 | Inventario digital y gestión de activos. | Control de inventarios de emergencias
E7 | Integración con API de HELPNEX. | Obtener información en tiempo real
E8 | Seguridad y administración de usuarios. | Tener un control de quienes accedan a esta información
E9 | Base de Datos | Almacenar los datos que se registren y poder trabajar con ellos

## H.U
ID | Épica | Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | SPRINT
HU1 | E1 | Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión para acceder al sistema. | Debe permitir registrar usuario nuevo. | Alta | 5
Debe acceder al sistema
HU2 | E1 | Como administrador, quiero crear y asignar roles a los usuarios para controlar los permisos de acceso dentro del sistema. | Debe permitir roles: admin, técnico, director. | Alta | 8
Debe proteger rutas con autenticación JWT.
HU3 | E1 | Como administrador de TI, quiero visualizar el estado general de los dispositivos Cisco del hospital para detectar fallas rápidamente. | Debe mostrar dispositivos online, offline y en advertencia. | Alta | 8
Debe actualizarse cada 60 segundos.
Debe permitir filtrar por tipo y ubicación.
HU4 | E2 | Como técnico, quiero ver información detallada de un dispositivo para revisar su historial de actividad y último reporte de estado.. | Debe incluir nombre, IP, estado, última conexión y logs. | Alta | 13
Debe permitir acceder desde el dashboard general.
HU5 | E3 | Como usuario, quiero que el dashboard se actualice automáticamente sin recargar la página para mantener información en tiempo real. | El dashboard debe actualizarse cada minuto. | Alta | 5
Los cambios deben reflejarse sin recargar la página.
HU6 | E3 | Como administrador, quiero filtrar dispositivos por estado, tipo o ubicación para analizar incidencias específicas. | Debe ofrecer filtros combinados y barra de búsqueda. | Alta | 8
Debe conservar el filtro al actualizar la vista.
HU7 | E4 | Como encargado, quiero recibir alertas automáticas cuando un dispositivo esencial falle para notificar al equipo técnico de inmediato. | Alertas visuales y sonoras. | Media | 8
Debe incluir nombre del dispositivo y ubicación.
HU8 | E4 | Como técnico, quiero ver todas las alertas activas en una lista ordenada por prioridad para resolver las más críticas primero. | Debe mostrar tiempo transcurrido desde la detección. | Media | 5
Debe permitir marcar una alerta como resuelta.
HU9 | E4 | Como administrador, quiero definir los umbrales de alerta para diferentes tipos de dispositivos a fin de evitar falsos positivos. | Debe permitir configurar por tipo de dispositivo. | Media | 5
Debe guardar configuraciones persistentes en la base de datos.
HU10 | E4 | Como director, quiero consultar un historial de alertas por fecha y dispositivo para revisar la eficiencia de respuesta del personal. | Debe permitir exportar el historial a PDF. | Media | 5
Debe incluir filtros de rango de fechas y tipo de dispositivo.
HU11 | E5 | Como director, quiero recibir reportes automáticos semanales sobre el estado de la red para evaluar el rendimiento general. | Debe generar reporte en PDF. | Media | 8
Debe enviarse por correo electrónico automáticamente.
HU12 | E5 | Como administrador de TI, quiero visualizar métricas históricas de disponibilidad para detectar patrones de fallas recurrentes. | Debe mostrar gráficos de líneas o barras. | Baja | 8
Debe permitir seleccionar periodos de tiempo personalizados.
HU13 | E5 | Como usuario, quiero exportar los datos de monitoreo a CSV o Excel para realizar análisis externos. | Debe permitir exportar por rango de fechas. | Baja | 5
Debe incluir encabezados claros y formato legible.
HU14 | E5 | Como director, quiero comparar el rendimiento de distintas áreas del hospital para identificar zonas con más incidencias. | Debe mostrar métricas por área y tipo de dispositivo.
Debe incluir gráfico comparativo de barras.
HU15 | E6 | Como técnico, quiero acceder a un inventario digital de equipos para ubicar fácilmente los dispositivos dentro del hospital. | Debe permitir búsqueda por número de serie o ubicación.
Debe integrarse con la base de datos Cisco.
HU16 | E6 | Como administrador, quiero registrar nuevos equipos en el sistema para mantener actualizado el inventario tecnológico. | Debe validar datos obligatorios (nombre, tipo, IP).
Debe registrar fecha de ingreso automáticamente.
HU17 | E6 | Como administrador, quiero dar de baja los dispositivos fuera de servicio para mantener un inventario actualizado. | Debe registrar motivo y fecha de baja.
Debe mantener un historial de equipos dados de baja.
HU18 | E7 | Como sistema, quiero conectarme a la API de Cisco para obtener información actualizada de los dispositivos del hospital. | Debe autenticarse con API key válida.
Debe registrar logs de cada sincronización.
HU19 | E7 | Como sistema, quiero actualizar los estados de los dispositivos cada 60 segundos usando los datos de Cisco. | Debe ejecutarse mediante tareas programadas.
Debe evitar duplicidad de datos.
HU20 | E7 | Como administrador, quiero revisar los logs de sincronización con Cisco para verificar errores o fallos de comunicación. | Debe guardar logs en base de datos.
Debe permitir descarga de logs filtrados por fecha.
HU21 | E8 | Como desarrollador, quiero crear una base de datos estructurada y normalizada para garantizar la integridad de los datos del sistema. | Todas las tablas deben tener claves primarias, foráneas y restricciones de integridad. | Alta
Las relaciones deben reflejar correctamente las entidades del modelo ER.
HU22 | E8 | Auditoría y respaldo de la base de datos | Consulta rendimiento